# 量化投资多因子研发平台

项目计划书

课程项目初版报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 待填写 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 项目组长 | 待填写 |
| 项目成员 | 待填写 |
| 计划周期 | 2026年10月至2026年12月 |
| 文档版本 | V1.0 |

# 项目摘要

本项目建设一个面向少量研究人员的量化投资多因子研发平台。平台部分负责用户权限、数据版本、任务调度、日志和结果归档；产品部分负责因子配置、单因子检验、图表和研究报告。首期限定沪深A股日频数据，以课程验收为目标，在2026年12月中旬前完成可运行、可复现、可演示的研究闭环。

项目采用模块化单体和独立异步Worker。Web、API、Worker、PostgreSQL与Redis通过Docker Compose统一部署，行情和因子矩阵采用Parquet保存并由DuckDB查询。该方案保留后续拆分空间，同时控制四人团队在十周左右周期内的实现风险。

## 项目结论

首期完成数据导入、因子选择、异步计算、统计检验、图表展示、报告生成和实验复现。

六个内置因子覆盖动量、反转、波动率、换手率、市值和市盈率。

四位成员各承担一个占责任25%的验收包，技术工作量允许不同，但成果必须独立可核验。

实时行情、自动交易、机器学习和复杂微服务明确排除在首期范围之外。

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 项目范围

3. 用户和业务流程

4. 系统架构

5. 数据与研究口径

6. 开发计划

7. 团队分工

8. 测试与验收

9. 风险管理

10. 预期成果和待确认事项

# 一 项目背景与目标

## 项目背景

因子研究涉及行情获取、数据清洗、因子计算、统计检验、任务执行和报告编制。若成员各自使用零散脚本，数据口径、参数和输出难以统一，也无法稳定复现历史实验。本项目用一个统一平台固化这些共性能力，并把研究方法组织为可操作的业务功能。

## 项目目标

1. 支持管理员导入、校验、发布和追踪数据版本。

2. 支持研究员选择内置因子、样本、日期和预处理参数并提交后台任务。

3. 统一计算IC、Rank IC、ICIR、分组收益、多空收益、换手率和相关性。

4. 自动生成结构化结果和HTML研究报告，并记录完整复现信息。

5. 在单台Windows电脑上完成私有部署，固化数据后核心流程可以离线运行。

## 验收指标

| 指标 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 流程完整性 | 登录至报告下载全流程运行成功 |
| 单因子性能 | 300只股票和3年日频数据在60秒内完成 |
| 页面响应 | 普通查询在推荐环境中不超过2秒 |
| 计算正确性 | 平台结果与黄金数据独立验算一致 |
| 结果复现 | 报告可追溯数据版本、因子版本、参数和代码版本 |
| 演示时间 | 核心业务演示控制在10分钟以内 |

# 二 项目范围

## 首期功能

| 模块 | 首期内容 |
| --- | --- |
| 身份权限 | 管理员、研究员、只读用户三种角色 |
| 数据管理 | CSV和Parquet导入、校验、版本、预览和统计 |
| 因子管理 | 六个内置因子、参数说明和不可变版本 |
| 研究任务 | 后台执行、进度、日志、失败原因和手动重试 |
| 因子检验 | 预处理、IC系列指标、分组收益、换手率和相关性 |
| 结果报告 | 结果图表、HTML报告、下载和复现信息 |
| 私域部署 | Docker Compose统一启动，核心流程离线运行 |

## 优先级

| 等级 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 必须完成 | 权限、数据版本、内置因子、异步任务、单因子检验、图表、报告和Docker部署 |
| P1 应当完成 | 历史指数成分、简单多因子合成、任务取消和PDF导出 |
| P2 时间允许 | Ollama报告摘要、表达式因子编辑器和扩展监控 |

## 非目标

首期不实现实时行情、分钟或Tick数据、自动交易、券商接口、资金账户、复杂多因子优化、机器学习预测、网页任意Python执行、移动端、Kubernetes、多机容灾和生产级高并发。

# 三 用户和业务流程

## 用户角色

| 角色 | 主要权限 |
| --- | --- |
| 管理员 | 管理用户、数据集、数据版本和全部研究任务 |
| 研究员 | 查看授权数据，创建任务，查看和下载自己的结果 |
| 只读用户 | 查看授权结果和报告，不得发起或修改任务 |

## 业务流程

1. 管理员导入数据并完成字段、日期、重复值和价格关系校验。

2. 管理员发布数据版本，研究员选择已发布数据和因子版本。

3. 研究员设置股票样本、日期范围和预处理参数并提交任务。

4. Worker执行数据读取、预处理、因子计算和检验，页面显示进度。

5. 任务成功后保存指标、图表数据和报告，用户查看复现信息并下载成果。

## 核心演示

管理员查看数据版本；研究员选择20日动量因子和沪深300样本，提交异步任务并查看进度；任务完成后打开IC、分组收益和换手率图表，下载报告；最后切换只读账号验证权限限制。

# 四 系统架构

## 架构选择

首期采用模块化单体和独立异步Worker。FastAPI内部按身份权限、数据、因子、研究、任务和报告划分模块。React仅访问FastAPI，不能直接连接数据库或文件存储。该结构降低部署和联调成本，又为以后拆出计算、数据和报告服务保留接口边界。

| 组件 | 职责 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| Web | 研究工作台和结果展示 | React TypeScript |
| API | 权限、业务规则和接口 | FastAPI |
| Worker | 长耗时因子计算和报告生成 | Celery |
| 元数据库 | 用户、版本、任务、指标摘要 | PostgreSQL |
| 队列缓存 | 任务消息、进度和短期缓存 | Redis |
| 分析存储 | 行情、因子矩阵和计算结果 | Parquet DuckDB |
| 部署 | 跨Mac和Windows统一环境 | Docker Compose |

## 私域部署

首次拉取镜像和采集Tushare数据需要网络。数据快照准备完成后，登录、计算、检验和报告均在本机运行，业务数据不上传外部服务。本地模型只作为P2组件草拟摘要，关闭后不影响任何核心功能。

# 五 数据与研究口径

## 数据范围

演示数据采用沪深300相关固定样本和约3至5年日频记录，同时准备20至50只股票的小型集成测试集。固定样本可能产生幸存者偏差，报告必须明确披露；历史指数成分作为P1功能。

| 数据表 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 证券主表 | 股票代码、市场、上市日和退市日 |
| 交易日历 | 交易日判断和日期对齐 |
| 日行情 | 开高低收、成交量和成交额 |
| 复权因子 | 生成统一收益口径 |
| 每日指标 | 市值、换手率和估值因子 |
| 证券状态 | 停牌、ST和交易限制 |
| 行业历史 | 行业中性化 |
| 基准行情 | 计算基准和超额表现 |

## 因子和检验

| 类型 | 首期内容 |
| --- | --- |
| 内置因子 | 20日动量、5日反转、20日波动率、20日换手率、市值和市盈率 |
| 预处理 | 去极值、标准化、可选市值和行业中性化 |
| 统计检验 | 覆盖率、IC、Rank IC、IC均值、IC标准差和ICIR |
| 收益检验 | 分组收益、多空收益、换手率和因子相关性 |

## 时间和复权规则

系统保存未复权行情和复权因子，研究收益采用后复权口径。

因子值在交易日收盘后形成，最早用于下一交易日收益检验。

财务数据按实际披露日生效，不按报告期提前使用。

黄金数据由独立Excel或Python脚本验算，平台结果必须在约定容差内一致。

# 六 开发计划

| 阶段 | 日期 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 需求与计划 | 10月9日至11日 | PRD、计划书、架构、分工和学习路线 |
| 原型与骨架 | 10月12日至25日 | 数据样例、页面原型、工程骨架和Docker环境 |
| 核心平台 | 10月26日至11月15日 | 数据、权限、任务调度和因子计算 |
| 研究产品 | 11月16日至29日 | 检验指标、结果页面和HTML报告 |
| 联调部署 | 11月30日至12月6日 | 联调、测试、私域部署和可选加分项 |
| 验收答辩 | 12月7日至13日 | 修复、个人验收包、汇报和彩排 |

## 三次汇报

1. 第一次汇报说明目标、范围、架构、原型、数据样例和团队分工。

2. 第二次汇报展示数据版本、权限、异步任务和单因子计算链路。

3. 第三次汇报运行完整演示，展示结果、报告、复现信息和个人验收材料。

# 七 团队分工

四位成员的责任占比均为25%。责任比例按可验收成果确定，不按代码行数或编程难度平均。每人必须提交署名材料，并能够独立回答自己模块的设计和验收问题。

| 成员 | 责任包 | 主要任务 | 验收材料 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 队长 | 架构与集成 | 后端、任务、集成、部署 | 架构、接口、部署和测试记录 | 25% |
| B | 数据工程 | 数据、字典、清洗和质量 | 字段字典、样例和质量报告 | 25% |
| C | 因子研究 | 公式、验算和报告内容 | 因子说明、黄金结果和差异记录 | 25% |
| D | 产品测试 | 原型、测试、手册和展示 | 原型、用例、缺陷和演示材料 | 25% |

## 协作规则

队长统一管理代码仓库和正式提交，其他成员按约定目录交付材料。

个人材料记录作者、版本、日期、输入、产出、自测结论和复核人。

每周至少一次内部同步，逐项更新状态、风险、下周任务和验收人。

P0需求冻结后，新增需求只能进入P1或P2。

# 八 测试与验收

| 层级 | 数据或范围 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 5只股票和30个交易日的人工构造数据 | A与C |
| 集成测试 | 20至50只股票的固定Parquet快照 | A与B |
| 正确性测试 | Excel或独立Python脚本形成黄金结果 | C |
| 端到端测试 | 登录、提交任务、结果和报告下载 | D |
| 部署测试 | Windows主演示环境和Mac开发环境 | A与D |

## 个人验收

项目建立四份个人验收模板。A提交架构与集成材料，B提交数据质量材料，C提交公式和独立验算材料，D提交原型、测试和展示材料。导师汇报前完成交叉复核，最终由队长归档。

# 九 风险管理

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 编程工作集中 | 队长成为进度瓶颈 | 冻结P0，其他成员完成独立验收责任包 |
| 量化知识不足 | 公式和时间对齐错误 | 共同学习、口径评审和黄金数据验算 |
| 接口或网络异常 | 数据采集或演示失败 | 提前固化Parquet数据，演示离线运行 |
| 幸存者偏差 | 研究表现被高估 | 报告披露限制，历史成分列为P1 |
| 范围膨胀 | 核心闭环延期 | 新增需求进入P1或P2，不影响P0 |
| 跨平台差异 | Mac与Windows行为不同 | Docker、WSL2、统一路径和持续测试 |

# 十 预期成果和待确认事项

## 预期成果

可在Windows环境运行的量化因子研发平台。

完整源代码、Docker配置、数据库迁移和测试代码。

固定样例数据、数据字典和质量报告。

六个内置因子及单因子检验结果。

HTML研究报告、使用说明、答辩材料和演示脚本。

PRD、团队计划、学习路线和四份个人验收包。

## 待确认事项

| 事项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 课程名称和指导教师 | 待填写 |
| 四名成员姓名和学号 | 待填写 |
| 三次导师汇报日期 | 待导师确认 |
| 每名成员每周投入时间 | 待团队确认 |
| 学校文档和答辩格式 | 待确认 |