## 分工总览
量化投资多因子研发平台：四人分工
截至 2026-10-16；姓名、学号与投入时间待补，比例为计划责任比例。
成员 | 姓名／学号 | 责任占比 | 负责范围 | 近期任务 | 当前状态
A 队长 | 【待填写】 | 25% | 架构、权限、异步任务、集成与发布 | 完成页面改动集成；核对最终版本与部署证据 | 已有 Mac 集成证据；正式环境与 Windows 未验
B 成员 | 【待填写】 | 25% | 数据来源、字段字典、质量与版本 | 核对演示快照和私有样本来源边界；补质量异常记录 | 已有样本与质量证据；来源许可待复核
C 成员 | 【待填写】 | 25% | 因子定义、指标口径、黄金验算与结论 | 核对汇报中公式、指标与限制；补独立说明材料 | 黄金样例与回归通过；投资有效性不作主张
D 成员 | 【待填写】 | 25% | 页面测试、缺陷记录、说明与演示 | 完成布局浏览器复测及十分钟连续彩排记录 | 技术浏览器流程已验；正式计时与队长亲测待补
| 计划责任合计 | 100%
执行口径
开发与测试证据可由开发者代执行；记录必须注明实际执行者，不能把 25% 视为个人已完成贡献。

## 交付与验收
四个责任包的交付与验收
本表列计划责任与现有证据；个人实际操作和签收不作虚构。
责任包 | 应交材料 | 已具备的项目证据 | 仍需完成／验收边界
A 系统架构与集成 | 架构与接口清单；部署记录；集成测试；最终版本 | Mac 五服务隔离链路、Worker 任务及报告摘要已验证 | 最终提交 CI／版本核对；Windows 部署暂缓
B 数据工程与质量 | 来源与字段字典；质量报告；异常样本；导入记录 | 合成演示快照固定；BaoStock 10 股、1,170 行私有样本回归 | 来源许可、财务披露时点与历史状态限制需说明
C 因子研究与验证 | 六因子说明；指标公式；黄金验算；研究限制 | 固定黄金样例、后端 191 项回归及五因子真实小样本检查 | 独立研究解释需复核；不把样本内指标当投资结论
D 产品测试与展示 | 验收用例；缺陷清单；使用说明；汇报与彩排 | 浏览器技术流程、下载与只读页面已验证 | 布局改动尚未完成浏览器复测；十分钟正式彩排待做
证据归属
现有自动化与浏览器技术证据主要由 Codex 代执行；队长后续产品测试应另记实际日期、用例和结果。